FINALNI  NACRT

31. AVGUST 2021. GODINE

AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNIH USLUGA

OPŠTINE BUJANOVAC

za period od oktobra 2021. do dedembra 2022. godine

Uvodne napomene

Akcioni plan za unapređenje socijalnih usluga opštine Bujanovac (u daljem tekstu: Akcioni plan) razvijen je u okviru pružanja mentorske podrške savetodavnim telima u procesu izrade lokalnih planskih dokumenata za opštine Vranje, Lebane i Bujanovac.

Podrška je deo projekta "Amplifying Local Voices for Equitable Development”, koji sprovodi konzorcijum u kojem je “People in Need” vodeća organizacija, a Udruženje građana za građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ iz Beograda, partner.

Svrha projekta je podrška državnim organima i javnim službama u uvođenju i testiranju modaliteta za kvalitetniji pristup građana socijalnim uslugama i prevazilaženju prepreka za inkluziju oseljivih grupa u etnički mešovitim sredinama.

Zakonski okvir za razvoj Akcionog plana i projektni izazovi

Akcioni plan je razvijen u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i na osnovu potreba građana Bujanovca. Pravni osnov za razvoj Akcionog plana čine Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Opštine Bujanovac, Odluka o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Opštine Bujanovac; Zakon o socijalnoj zaštiti,  kao i Zakon o planskom sisemu Republike Srbije.

Akcioni plan je razvijen u skladu sa načelima upravljanja sistemom javnih politika iz člana 3. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.  Neophodno je istaći da projektni okvir u kojem se razvija Akcioni plan, implicira izazove u pogledu odnosnih odredaba ovog zakona.

Prema članu 4. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, planski dokument jeste akt kojim učesnik u planskom sistemu postavlja ciljeve, utvrđuje prioritete javnih politika, odnosno planira mere i aktivnosti za njihovo dostizanje, u okvirima svojih nadležnosti i u vezi sa svojim funkcionisanjem; a vrste planskih dokumenata su: 1) dokumenti razvojnog planiranja; 2) dokumenti javnih politika, i 3) ostali planski dokumenti.

Prema članu 10. istog zakona, dokument javnih politika jeste planski dokument kojim učesnici u planskom sistemu, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđuju ili razrađuju već utvrđene javne politike; a vrste dokumenata javnih politika jesu:1) strategija; 2) program; 3) koncept politike, i 4) akcioni plan.

Prema članu 11. stavu 1. istog zakona, strategija jeste osnovni dokument javne politike, kojim se na celovit način utvrđuju strateški pravac delovanja i javne politike u konkretnoj oblasti planiranja i sprovođenja javnih politika utvrđenih propisom Vlade.

Prema članu 12. st. 1. i 2. istog zakona, strategija po obuhvatu može biti: 1) sektorska, ako se njom utvrđuju javne politike za celokupnu oblast planiranja i sprovođenja javnih politika utvrđenih propisom Vlade, i 2) međusektorska, ako se njom utvrđuju javne politike za više oblasti planiranja i sprovođenja javnih politika utvrđenih propisom Vlade; a po prostornom obuhvatu može biti: 1) nacionalna, ako pokriva celu teritoriju Republike Srbije, i 2) subnacionalna, ako pokriva deo teritorije Republike Srbije, odnosno administrativno povezanu celinu na teritoriji Republike Srbije ili područja koja nisu geografski odnosno administrativno povezana, ali se u odnosu na njih usvaja zajednička strategija, zbog određenih istovetnih svojstava tih područja.

Prema članu 18. st. 1. i 2. istog zakona, akcioni plan je dokument javne politike najvišeg nivoa detaljnosti, kojim se razrađuju strategija ili program, u cilju upravljanja dinamikom sprovođenja mera javnih politika koje doprinose ostvarivanju posebnih ciljeva strategije, odnosno programa; i dodatno, akcioni plan je sastavni deo strategije i programa i po pravilu se usvaja istovremeno sa tim dokumentima javnih politika.

Prema članu 19. stav 1. istog zakona, akcioni plan obavezno sadrži sledeće elemente: 1) opšte i posebne ciljeve preuzete iz strategije, odnosno programa koji razrađuje; 2) mere i aktivnosti za postizanje opštih i posebnih ciljeva strategije, odnosno programa, uz navođenje projekata ako se mere i/ili aktivnosti sprovode kroz projekte; 3) institucije partnere odgovorne za sprovođenje mera i aktivnosti, kao i instituciju nosioca koja je odgovorna za praćenje sprovođenja i izveštavanje o sprovođenju strategije, odnosno programa koji akcioni plan razrađuje; 4) rok za završetak predviđenih mera i aktivnosti; 5) potrebna sredstva za sprovođenje mera, uz navođenje izvora finansiranja za obezbeđena sredstva; 6) pokazatelje učinaka na nivou mera javnih politika, a po potrebi i na nivou aktivnosti; 7) informacije o propisima koje bi trebalo doneti odnosno izmeniti kako bi se realizovale mere javne politike; 8) druge elemente propisane podzakonskim aktom Vlade.

Akcioni plan u metodološkom smislu nije mogao u potpunosti da ispuni zahteve Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao ni zahteve iz Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

U skladu sa predmetnim propisima o planiranju, Akcionom planu je trebalo da prethodi Ex post analiza odnosno Ex ante analiza, za šta nije bilo mogućnosti u konkretnom projektnom okviru.

Ex ante analiza efekata sprovodi se tokom planiranja, formulisanja i usvajanja javnih politika i propisa u cilju sagledavanja promene koju treba postići. S druge strane, ex post analiza realizuje se nakon usvajanja i tokom sprovođenja javnih politika i propisa u cilju vrednovanja njihovih učinaka, preispitivanja i unapređenja.

Ex post i ex ante analiza efekata predstavljaju dve perspektive koje se razlikuju s obzirom na predmet, ali im je svrha suštinski ista. Analiza efekata primene propisa ima smisla ako služi budućnosti, tj. preispitivanju javnih politika (uključujući propise) kako bi se donele odluke o njihovoj budućnosti: zadržati status quo ili kreirati promene. Ex post analiza je usmerena ka prošlosti, postojećoj praksi i efektima koje ona ima, dok se predmet ex ante analize efekata, koja bi trebalo da se oslanja na rezultate ex post analize, nalazi u promenama (ili njihovom izostanku) prilikom planiranja budućih koraka.

Prema članu 14. st. 1-3. Zakona o plaskom sisemu Republike Srbije, program, u smislu ovog zakona, jeste dokument javne politike, užeg obuhvata od strategije koji, po pravilu, razrađuje poseban cilj strategije ili nekog drugog planskog dokumenta u skladu sa kojim se donosi (Plan razvoja, Program Vlade, plan razvoja lokalne vlasti, koncept politike). Program predstavlja grupu nezavisnih ali tesno povezanih mera i/ili srodnih (kompatibilnih) projekata, kojima se upravlja i koordinira kako bi se ostvarili ciljevi koji se ne mogu ostvariti upravljanjem svakim od elemenata programa pojedinačno, odnosno nezavisno. Program se usvaja po pravilu za period do tri godine, a ostvarivanje ciljeva programa planira se i prati posredstvom akcionog plana za sprovođenje programa.

Neophodno je istaći da postoje izazovi koji proističu iz navedenih propisa, odnosno izvesne kontradikcije između normi kojima se uređuju planski dokumenti na nacionalnom i nivou lokalne samouprave. Bez obzira na to, intencija svih propisa i normi koje se odnose na planiranje javnih politika, usmerena je ka unapređenju određenih oblasti, tj. obuhvataju i oblast socijalnih usluga odnosno usluga socijalne zajednice. Takođe, intencija odnosnih propisa i normi je da omogući kreiranje javnih politika i donođenje odluka kojima se ostvarjuju prava, zadovoljavaju potrebe i ostvaruje javni interes i interes građana u pogledu usluga za kojima postoji potreba. U skladu sa tim, ovaj Akcioni plan proističe iz potreba građana i resursa organa jednice lokalne sampuprave, javnih službi i drugih lokalnih socijalnih aktera. Takođe, Akcioni plan je zasnovan na na relevantnim činjenicama, podacima i informacijama.

Uloga i odgovornosti lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalnih usluga

Zakonom o socijalnoj zaštiti opštine i gradovi prepoznati su kao važni akteri u  obezbeđivanju usluga socijalne zaštite. Istu ulogu daje im i Zakon o lokalnoj samoupravi, prema kome opština odnosno grad donosi programe razvoja, uključujući i razvoj socijalnih usluga i socijalne zaštite.

Uloga opština i gradova (jedinica lokalne samouprave) u razvoju usluga sadržana je u različitim grupama aktivnosti, kao što je iniciranje planiranja, partnerstava i inovacija, ali i odgovarnosti za postojanje usluga koje su u njihovoj nadležnosti i za kojima postoji potreba među građanima. Ovo znači da upravo oni, opštine i gradovi, moraju obezbediti određene socijalne usluge i u okviru njih usluge socijalne zaštite. Obezbediti usluge socijalne zaštite znači obezbediti: normativno-pravni osnov, finansijska sredstva i organizaciju ili više njih, koje pružaju usluge. Za jednu uslugu može se obezbediti više organizacija koje je pružaju, ukoliko jedan pružalac nema kapacitete za sve korisnike koji imaju potrebe za tom uslugom. Takođe, ako opština ili grad ima više usluga, za pružanje svake usluge može obezbediti posebna organizacija.

Potreba za razvojem većeg broja usluga u zajednici usmerena je ka povećanju kapaciteta sistema socijalne zaštite da omogući ostanak korisnika u svom okruženju i njihovu integraciju u sredinu u kojoj žive.

Lokalna samuprava utvrđuje potrebe građana i identifikuje usluge koje mogu da odgovore tim potrebama, ali i planira obezbeđenje potrebnih usluga u odnosu na definisane prioritete. Pored toga, lokalna samouprava stvara uslove za razvoj pluralizma pružalaca usluga i podstiče međusektorsku saradnju.

Ključni preduslov za razvoj usluga koje odgovaraju prioritetnim potrebama građana u lokalnoj zajednici je izrada lokalnog strateškog plana za socijalnu zaštitu i akcionog plana za primenu strategije. Strategija treba da se odnosi na period od najmanje četiri godine. Kvalitet strategije meri se po tome da li ona odgovara identifikovanim i prioritizovanim potrebama, kao i u kojoj meri se strategija sprovodi. Uključivanje različitih aktera u izradu strategije povećava garanciju da su potrebe dobro prepoznate, potrebne usluge dobro identifikovane i da će se strategija primenjivati.

Iz kratkoročne perspektive, blagovremeno planiranje je neophodno da bi se potrebe korisnika sagledale već u prvoj polovini tekuće godine za narednu godinu, kako bi jedinica lokalne samouprave već na početku planiranja budžeta znala precizne potrebe i obezbedila dovoljna sredstva za potrebe obezbeđenja.

Relevantna nacionalna planska dokumenta

Poslednjih nekoliko godina sve aktivnosti, normativne, organizacione, planske i dr. u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije, sprovode se bez važeće strategije u oblasti socijalne zaštite. Poslednja Strategija socijalne zaštite bila je usvojena 2005. godine. Osnovni cilj Strategije bio je razvijanje integralne socijalne zaštite u kojoj socijalni akteri na najefikasniji način koriste postojeće i razvijaju nove resurse putem dostupnih, kvalitetnih i raznovrsnih usluga, radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta života ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa, osposobljavanja za produktivan život u zajednici i predupređenja zavisnosti od socijalnih službi. Kako bi se ispunilo ostvarivanje ovog cilja Strategija je definisala dva posebna cilja, nekoliko specifičnih ciljeva i veliki broj mera za sprovođenje strateških ciljeva. Dva posebna cilja Strategije bila su: 1. Unapređenje zaštite najsiromašnijih građana i 2. Razvijanje mreže usluga u zajednici.

Strategija razvoja socijalne zaštite (2005) nije određivala vreme u kome će se sprovoditi, a predložene aktivnosti obuhvatale su period do 2009. godine. Ova strategija podrazumevala je pluralizaciju pružalaca usluga, odnosno prenos odgovornosti za sprovođenje socijalne zaštite na sve one lokalne aktere koji imaju ne samo u tom trenutku formalizoana ovlašćenja i nadležnosti, nego i volju, iskustva i znanja koja su relevantna za samu socijalnu zaštitu. Ovo podrazumeva i saradnju javnog i nevladinog sektora. Uvođenje organizacija civilnog sektora kao pružalaca usluga socijalne zaštite bilo je motivisano potrebom za podizanjem kvaliteta usluga i potrebom za razvojem ekonomičnijeg i efikasnijeg sistema, kao i stvaranjem razgranate mreže društvene solidarnosti, koja bi efikasno koristila i resurse van javnog sektora.

U nedostatku koherentnog strateškog okvira o socijalnoj zaštiti, Vlada Republike Srbije je reforme u oblasti socijalne zaštite usmeravala putem nacionalnih izvetaja o smanjenju siromaštva i social om uključivanju koji su usvajani u periodima od tri godine. U procesu evropskih integracija pripremljen je Program reformi politike zapošljavanje i socijalne politike koji u značajnoj meri sadrži mere iz oblasti socijalne zaštite do 2020. godine. Program ekonomske reforme na godišnjem nivou usaglašava manji broj mera koje se odnose na socijalnu zaštitu. Proces pregovora o pristupanju Srbije EU je kroz različita poglavlja definisao i usmerio razvoj socijalne zaštite, a ovu oblast posebno obrađuju poglavlja 23 i 19. Za poglavlje 23 (reforma pravosuđa i osnovna prava) je usaglašen Akcioni plan, dok su za poglavlje 19 (socijalna politika i zapošljavanje) sprovedeni eksplanatorni (februar 2014.) i bilateralni skrining (jun 2014.), dok je Izveštaj o skriningu za poglavlje 19 pripremljen u januaru 2016. godine. Akcioni plan za otvaranje poglavlja 19 nije usaglašen između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije.

Iz navedenog se može zaključiti da aktuelno ne postoji nacionalni strateški dokument odnosno adekvatni nacionalni planski dokument iz kojeg bi se mogao razviti lokalni strateški dokument koji bi u sebi sadržavao oblast socijalnih usluga odnosno usluga socijalne zaštite.

Relevantna lokalna planska dokumenta

Opština Bujanovac nema aktuelni strateški dokument iz kojeg bi se mogle derivirati komponente za potrebe ovog Akcionog plana.

Mora se istaći da u Bujanovcu postoji potreba za unapređenjem socijalnih usluga, odnosno za zadovoljavanjem potreba građana za određenim uslugama i podrškama. O potrebama identifikovanim u ovoj jednici lokalne samouprave više navoda dato je u posebnom delu Akcionog plana.

U skladu sa navedenim Akcioni plan ima atribute planskog dokumenta koji u konkretnoj jedinici lokalne samouprave može da pokrene odgovarajuće resursei stavi ih u funkcioju zadovoljavanja potreba konkretnih grupa građana za socijalnim uslugama.

Napomene o metodologiji

U procesu izrade Akcionog plana korišćena je metodologija participativnog planiranja. Podstaknuto je i omogućeno je okupljanje lokalnih aktera odnosno predstavnika organa jedinice lokalne samouprave, pružalaca socijalnih usluga, organizacija civilnog druptva i korisnika socijalnih usluga. U okruženju u kome je podstican diskurs, kritično promišljanje, analitičnost i kreativnosti, postignuto je adekvatno uključivanje socijalnih aktera odnosno njihovih predstavnika, s ciljem maksimalne inkluzivnosti i uvećanja osećaja vlasništva kako nad procesom lokalnog planiranja tako i nad produkom ovog procesa.

Dana 7. maja 2021. godine u Bujanovcu je održana radionica na kojoj su predstavnici relevantnih lokalnih socijalnih aktera razmatrali potrebe, resurse, ciljeve, ciljne grupe, prioritete i generisali inpute za grupe aktivnosti za potrebe Akcionog plana.

Dana 27. maja 2021. godine u Bujanovcu je održana fokus grupa mladih, s ciljem jasnijeg uvida uvida mladih u probleme i potrebe lokalne zajednice, kao i predloga za unašređenje lokalnih socijalnih usluga.

Dana  14. juna 2021. godine u Beogradu je održana radionice na kojoj su predstavnici lokalnih socijalnih aktera razmatrali pitanja relevantna za Akcioni plan, a koja se odnose na: 1) sistem usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava: obaveze prilikom obezbeđivanja usluga (planiranje, opšta akta koje treba doneti, način obezbeđenja usluga); 2) standarde kvaliteta usluga socijalne zaštite; 3) akciono planiranje u lokalnoj zajednici i uvođenje novih / inovativnih usluga socijalne zaštite (načini obazbeđivanja sredstava u budžetu, putem namenskih transfera i projekata); 4) praćenje realizacije akcionog plana (mehanizmi kontrole, monitoring, izveštavanje i dr. mehanizmi za održivo lokalno planiranje).

Dana 11. avgusta 2021. godine u Bujanovcu je održana radionica na kojoj su razmatrani komentari i sugestije na prvi radni nacrt Akcionog plana i postognuti dogovori o finalizaciji nacrta.

Za potrebe Akcionog plana razmotreni su i analizirani i drugi relevatni izvori: izveštaji, odluke u oblasti socijalne zaštite, pravilnici i dr. dokumenta iz kojih se mogu identifikovati stanje i  kretanja na normativnom, organizacionom i institucionalnom nivou u Bujanovcu u oblasti socijalnih usluga odnosno usluga socijalne zaštite.

Ovaj Akcioni plan je kratkoročni razvojni dokument, koji sadrži specifične ciljeve, mere i aktivnosti usmerene ka unapređenju položaja potencijalnih i aktuelnih korisnika socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Osnovni podaci o lokalnoj zajednici relevatnti za Akcioni plan

Bujanovac je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Pčinjskom upravni okrugu, na krajnjem jugu Srbije. Bujanovac je administrativni, privredni, kulturni, zdravstveni i obrazovni centar opštine. Bujanovac se nalazi u središtu komunikacionih pravca, neposredno pored drumske i železničke magistrale na međunarodnom koridoru.

Po zvaničnom popisu iz 2011. u Bujanovcu živi oko 19 000 stanovnika. Ovaj podatak nije tačan jer su početkom septembra 2011. skupština albanskih poslanika pozvala Albance iz opština Preševo, Medveđa i Bujanovac da bojkotuju popis Republike Srbije. Po popisu iz 2002. godine opština Bujanovac je brojala oko 53 500 stanovnika.

Pregled formalnog stanja socijalnih usluga u Bujanovcu

Odlukom o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Opštine Bujanovac propisano je obezbeđivanje sledećih usluga socijalne zaštite unadležnosti lokalne samouprave: 1) pomoć u kući; 2) personalni asistenti u redovnim školama i predškolskoj ustanovi; 3) usluge ličnog pratioca učenika u specijalnim školama; 4) savetodavno – terapijske i socijalno-edukativne usluge.

O zahtevima za ostvarivanje prava iz ove odluke odlučuje Centar za socijalni rad, osim u pravu na personalnog asistenta u redovnim školama i predškolskoj ustanovi i usluge ličnog pratioca učenika u specijalnim školama o čemu odlučuje Кomisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu ili učeniku za pokretanje postupka procene (Interresorna komisija).

Usluge socijalne zaštite propisane ovom odlukom, finansiraju se sredstvima iz budžeta Opštine, od donatora i drugih izvora u skladu sa zakonom.

U Bujanovcu ima devet osnovnih škola i dve srednje i jednu muziču školu. Škole su odvojene za decu pripadnike srpske i albanske nacionalnosti, u kojima se nastava odvija posebno na albanskom i srpskom jeziku. Postoji jedna predškolska ustanova (sa isturenim jedinicama u selima) u kojoj borave deca različitih nacionalnosti u izdvojenim odeljenjima ima jedna muzička škola.

Identifikacija problema i prioriteti

U lokalnoj zajednici nema dovoljno socijalnih usluga za kojima građani imaju potrebe, kako po vrsti usluga tako i po kapacitetima za njihovo pružanje u potrebnom obimu.

Postoji potreba za razvojem novih usluga u zajednici, kao i za povećanjem kapaciteta za pružanje postojećih usluga socijalne zaštitu u Bujanovcu.

Opis problema i definisanje prioriteta

Sistem socijalne zaštite i socijalnih usluga u širem smislu u Bujanovcu je oslonjen na organe lokalne samouprave, Centar za socijalni rad Bujanovac i javne službe u oblasti obrazovanja, vaspitanja i zdravstvene zaštite. Od organizacija civilnog društva koje su direktno ili indirektno u vezi sa socijalnim uslugama u zajednici u izradi Akcionog plana učestvovali su Udruženje Romkinja Bujanovac i Omladinski forum za edukaciju Roma. U izradi Akcionog plana učestvovali su i mladi građani lokalne zajednice, koji su akciono planiranje prepoznali kao priliku za zagovaanje unapređenja lokalnih socijalnih usluga.

Prilikom izrade Akcionog plana ima se u vidu kratak period na koji se odnosi ovaj dokument (godinu dana),  kao i realnost i dostižnost postavljenih ciljeva, te se s obzirom na to definišu sledeće prioriteti.

Kod građana u lokalnoj zajednici od socijalnih problema evidentni su nezaposlenost i siromaštvo, prosjačenje dece i odraslih, kao i slučajevi nasilja u porodici, maloletničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja u školama. Iz perspektive Centra za socijalni rad i profesionalaca u obrazovnom sistemu primetne su pojave nedovoljno funkcionalnih porodica sa decom i nedostatak organizovane podrške roditeljima i deci iz ovih porodica, kao i dece sa smetnjama u razvoju (Daunovim sindromom u autizmom).

Sistemski odgovor na nasilje u porodici, u skladu sa potrebama komunikacijske dostupnosti. Nasilje u porodici je evidentan društveni problem, kako u Bujanovcu tako i u okolnim opštinama odnosno lokalnim sredinama.  Verovatno ima porodičnog nasilja u albanskim prodicama, kako partnerskog tako i nasilja prema deci, ali u Bijanovcu nema prihvatilišta. Ne može se očekivati da žrtve porodičnog nasilja pripadnice albanske nacioanlne zajednice lako pristanu da idu u sklonište u Vranju, jer ne poznaju srpski jezik. Učesnici u lokalnom akcionom planiranju prepoznaju uslugu SOS telefon za žrtve nasilja u porodici kao adekvatan odgovor na ovaj problem. Ova usluga  mogla bi biti postavljena na međuopštinski nivo, s tim što bi se morala obezbediti i kao kulturološki osetljiva i na način koji omogućava dobijanje potrebnih informacija i podrške na       maternjem jeziku žrtve (srpskom, albanskom i romskom jeziku). Za pružanje usluge SOS telefon postoji međuopštinski memoradnum o saradnji, koji obuhvata sledeće lokalne sampuprave: Vranje, Bujanovac, Preševo, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište. Postojeći memorandum nema atribute pravno obavezujućeg akta. Postoji potreba da se ova usluga obezbedi na međuopštinskom niovu, na finansijski i organizaciono održiv način, uz navedeno premošćavanje jezičkih barijera. Da bi se to učinilo potrebno je osmisliti funkcionalni sled koraka kojim će se na jasan način urediti odnosi, prava, uloge i obveze jedinica lokalne samouprave na koje će se odnositi usluga SOS telefon za žrtve nasilja u porodici.

Socijalna inkluzija dece iz osetljivih grupa, s fokusom na decu iz siromašnih porodica i decu i mlade pripadnike romske zajednice. Evidentno je napuštanje školovanja od strane dece iz romske nacionalne zajednice. U poređenju sa podacima iz analiza iz 2004. godine, po kojoj je jedno dete romske nacionalnosti bilo na redovnom školovanju, aktuelna situacija je značajno povoljnija što se vidi iz podataka iznetih tokom radionice za izradu Akcionog plana po kojima se 65-70 dece Roma godišnje upiše u osnovnu školu. Situacije ja daleko od povoljne stoga što samo oko  35%  upisane dece završi osnovnu školu. Srednju školu najčešće završi oko 60% upisane romske dece. Većina dece srpske i albanske nacionalnosti završava osnovnu i srednju školu. Od ukupnog broja dece u srednjim školama oko 25% dece je pripadnika romske nacionalne zajednice. Svega nekoliko romske dece po završenoj srednoj školi upiše neki fakultet. Aktuelno je samo četvoro-petoro studenata iz lokalne zajednice, romske nacionalnosti. Ne postoje socijalne usluge niti vidovi podrške odnosno podsticaja za obrazovanje romske dece. Nema dovolinjo stipendija za školovanje romske dece. Ovo upućuje na potrebu za finansijskim vidovima podrške deci i roditeljima romske nacionalnosti, besplatnim udžbenicima i drugim podsticajnim merama u oblasti obrzovanja radi socijalne inkluzije romske dece.

Ciljne grupe

Kao ciljne grupe na koje se odnosi ovaj Akcioni plan, identifikuju se:

1) žene i deca žrtve nasilja u porodici;

2)  deca iz osetljivih grupa;

3) deca iz siromašnih porodica;

4) deca i mladi pripadnici romske zajednice;

5) korisnici usluga Centra za socijalni rad u Bujanovcu.

Ciljevi

Opšti cilj Akcionog plana je unapređenje dostupnosti socijalnih usluga.

Specifični ciljevi su:

1) sistemski odgovor na nasilje u porodici, u skladu sa potrebama komunikacijske dostupnosti;

2) socijalna inkluzija dece iz osetljivih grupa, s fokusom na decu iz siromašnih porodica i decu i mlade pripadnike romske zajednice;

3) unapređenje odgovornosti donosilaca odluka i Centra za socijalni rad prema građanima korisnicima socijalne zaštite

Praćenje sprovođenja Akcionog plana

____________________________ (navesti ko) će obrazovati Radnu grupu za praćenje sprovođenja Akcionog plana (u daljem tekstu: Radna grupa).

Radna grupa biće sastavljena prvenstveno od članova Savetodavnog tela koje je učestvovalo u procesu izrade Akcionog plana, kao i od drugih predstavnika lokalnih organa, javnih službi i drugih organizacija.

Radna grupa će pratiti sprovođenje Akcipnog plana, pribavljati podatke o realizovanim aktivnostima i ostvarenosti ciljeva i sačinjavati izveštaje o ovim pitanjima, kao i upozoravati na rizike u realizaciji Akcionog plana.

Radna grupa će _______________________________________ (navesti kome) podneti najmanje jedan periodični izveštaj nakon šest meseci od početka relizacije Akcionog plana, vanredne izveštaje po potrebi, kao i završni izveštaj najkasnije u roku od dva meseca od istema perioca važenja Akcionog plana.

TABELA AKCIONOG PLANA

| 1. specifični cilj : Sistemski odgovor na nasilje u porodici, u skladu sa potrebama komunikacijske dostupnosti. Indikator: Ispunjeni preduslovi za održivo obezbeđivanje usluge SOS telefon za žrtve nasilja u porodici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera | Aktivnosti | Odgovorni realizator mere i učesnici u relizaciji mere | Rok | Potrebni resursi |
| 1.1. Priključiti se inicijaivi za uspostavljanje usluge SOS telefon kao međuopštinske usluge za Vladičin Han, Boslegrad, Trgovište, Bujavnovac, Preševo | 1.1.1. Doneti odluku o uspostavljanju usluge SOS telefon za žrtve nasilja u porodici kao međuopštinske usluge | SO Bujanovac OCD iz Bujanovca CSR Bujanovac Policija Osnovno tužilaštvo u Bujanovcu Više tužilaštvo u Vranju | 3 meseca od usvajanja AP |  |
| 1.2. Preduzeti pripremne aktivnosti za oezbeđenje uslge SOS telefon za žrtve porodičnog nasilja na lezicima lokalnog stanpvništva (srpskom, albanskom i romskom) | 1.2.1. Regrutovati osoblje za pružanje usuge SOS telefon za žrtve porodičnog nasilja na jezicima lokalnog stanovništva | Centar za socijalni rad u Bujanovcu u saradnji sa predstavnicima lokalnih udruženja i omladinskim aktivistima | 6 meseci od usvajanja AP |  |
|  | 1.2.2. Obezbediti im obuku odabranom osoblju, po akreditovanom programu obuke za SOS telefon za žrtve porodičnog nasilja | Centar za socijalni rad u Bujanovcu (posreduje u odabiru licenciranih trenera koji će prižati obuku) u saradnji sa SO Bujanovac. Napomena: Udruženje Romkinja treba da od svog kadra pošalje žene koje će završiti obuku za SOS telefon). | Otpočeti obuke 2 meseca od odabira osoblja |  |
|  | 1.2.3. Obezbediti sredstva u budžetu lokalne saouprave za uslugu SOS telefon za žrtve nasilja u porodici | SO Bujanovac | Do kraja decembra 2021. godine (Alternativa: do kraja decembra 2022. godine) |  |

| 2. specifični cilj : Socijalna inkluzija dece iz osetljivih grupa, s fokusom na decu iz siromašnih porodica i decu i mlade pripadnike romske zajednice. Indikatori: 1) Broj ostvarenih kontakata i posete porodici 2) Broj dece koja su napustila, prekinukla školovanje 3) Procenat romske dece i mladih koji su završili srednjoškolsko obrazovanje 4) Procenat mladih Roma i Romkinja koji su upisali fakultet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera | Aktivnosti | Odgovorni realizator mere i učesnici u relizaciji mere | Rok | Potrebni resursi |
| 2.1. Unaprediti dostupnost i kvalitet osnovnog obrzovanja dece iz osetljivih grupa, s fokusom na decu iz siromašnih porodica i decu pripadnike romske zajednice | 2.1.1. Rad sa i podrška roditeljima i učenicima tokom školovanja (pomć u savladavanju gradiva, prevoz, užina, dnevni boravak) | SO Bujanovac u saradnji sa osnovnim školama, centrom za socijalni rad i organizacijama civilnog društva u Bujanovcu | Kontinuirano |  |
|  | 2.1.2. Obuka nastavnika razredne i predmete nastave i školskog osoblja za rad sa učenicima romske nacionalnosti | Osnovne škole u saradnji sa centrom za socijalni rad i organizacijama civilnog društva u Bujanovcu | Kontinuirano |  |
|  | 2.1.3. Angažovanje dovoljnog broja pedagoških asistenata i njihove redovne obuke | SO Bujanovac u saradnji sa osnovnim školama | Kontinuirano |  |
| 2.2. Razviti mere afirmativnih akcija za srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje romske dece, s ciljem njihove inkluzije. | 2.2.1. Doneti odluke o kriterijumima, procedurama za dodelu stipendija za pohađanje srednje škole romske dece iz siromašnijih porodica i fakultetsko obrazovanje mladih Roma i Romkinja | SO Bujanovac u saradnji sa Centrom za socijalni rad, srednjim školama, Udruženjem Romkinja Bujanovac i Omladinskim forumom za edukaciju Roma | Jun 2022. |  |
|  | 2.2.2. Doneti odluke o kriterijumima, procedurama za sprovođenje tj. dodelu besplatnih udžbenika za osnovnu i srednju školu za decu iz siromašnih porodica | SO Bujanovac | Jun 2022. |  |
|  | 2.2.3. Obezbediti finansijska sredstva za aktivnosti 2.2.1. i 2.2.2. | SO Bujanovac | Avgust 2022. |  |

| 3. specifični cilj : Unapređenje odgovornosti donosilaca odluka i Centra za socijalni rad prema građanima korisnicima socijalne zaštite Indikatori: 1) Povećan broj korisnika usluga Centra za socijalni rad: 2) Uspostavljen održiv sistem za jednokratne pomoći siromašnim građanima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera | Aktivnosti | Odgovorni realizator mere i učesnici u relizaciji mere | Rok | Potrebni resursi |
| 3.1. Unaprediti dostupnost, transtarentnost i komunikativnost Centra za socijalni rad u Bujanovcu sa građanima i korisnicima usluga | 3.1.1. Kreirati i održavati web stranicu CSR, sa jasnim, lako razumljivim i korisnim sadržajima o poslovima, merama i uslugama koje građani mogu dobiti od ove ustanove, na svim jezicima koji se koriste u Bujanovcu | SO Bujanovac, CSR Bujanovac u saradnji sa i mladima stručnjacima u IT sektoru angažovanim u organizacijama civilnog društva u Bujanovcu | Jun 2022. godine - dalje kontinuirano |  |
|  | 3.1.2. Ugraditi lift u Centar za socijalni rad u Bujanovcu | SO Bujanovac, CSR Bujanovac | Novembar 2022. |  |
| 3.2. Uspostaviti sistem jednokranih pomoći soromašnim građanima | 3.2.1. Pripremiti pravila, kriterijume i procedure za obezbeđenje jednokratnih pomoći siromašnim građanima | SO Bujanovac CSR Bujanovac | Mart 2022. |  |
|  | 3.2.2. Doneti odluku / izmene i dopune odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite sa odredbom o jednokratnoj pomoći siromašnim građanima, kriterijumima i procedurama za ostvarenje ovog prava | SO Bujanovac CSR Bujanovac | Jun 2022. |  |
|  | 3.2.3. Doneti odluku o obezbeđenju sredstava iz budžeta SO Bujanovac za jednokratnu pomoć siromašnim građanima | SO Bujanovac | Novembar 2022. godine (za budžet za 2023. godinu) |  |

"Službeni glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018

Statut Opštine Bujanovac, donet od strane Skuoštine opštine Bujanovac na sednici od 16.9.2008. godine

“Službeni glasnik Opštine Bujanovac”, broj 17. od 30.11.2016. godine

"Službeni glasnik RS", br. 24/2011

"Službeni glasnik RS", br. 30/2018

"Službeni glasnik RS", broj 8 od 8. februara 2019.